## Planilha1
# | Riscos | Probabilidade | Impacto | Fator de Risco | Ação | Como? | Prazo
1 | Falha na conexão com o servidor na nuvem (Azure) | Provável | Médio | 4 | Mitigar | Criando um servidor local | Imediato | aceitar
2 | Falta de conhecimento técnico | Muito provável | Alto | 9 | Eliminar | Estudo em grupo e individual que seja específico | 15 dias | mitigar
3 | Falta de comunicação | Provável | Alto | 6 | Eliminar | Marcar reuniões semanais | Imediato | eliminar
4 | Atraso nas entregáveis do grupo | Provável | Alto | 6 | Eliminar | Definir alguém para ajudar | transferir | transferir
5 | Queima do sensor | Provável | Alto | 6 | Mitigar | Manter sensores de reserva | Imediato
6 | Integrande do grupo desistir | Muito provável | Alto | 6 | Aceitar | Redistribuir tarefas | Imediato
7 | Perda de documentação do projeto | Pouco provável | Alto | 3 | Mitigar | Criar backups reserva | Imediato
8 | Ferramenta de gestão do projeto desatualizada | Provável | Médio | 4 | Mitigar | Realizar atualização semanal | 7 dias
9
10
11
12
Impacto
[8 empty] | Alto (3) | 3 | 6 | 9
[8 empty] | Médio (2) | 2 | 4 | 6
[8 empty] | Baixo (1) | 1 | 2 | 3
[9 empty] | Pouco provável (1) | Provável (2) | Muito provável (3)
Probabilidade