## BackLog-Completo
ID | Requisitos | Classificação | Tamanho | Ordem De Execução | Sprint
RF1 | O site deve conter uma home | ESSENCIAL | 8 | 1
RF2 | Na aba home terá informações simplificada de quem somos, o que oferecemos e nossa a MVV | IMPORTANTE | 5 | 2
RF3 | A home deve conter um menu de navegação com as abas: Empresa, Produto, Cadastro e Login | ESSENCIAL | 8 | 3
RF4 | O site deverá ter um rodapé com uma API com a localização e endereço da empresa e com um opção para envio de feedback, sugestões e reclamações. | IMPORTANTE | 8 | 4
RF5 | A aba Embresa deve conter as informações completas da empresa e do time (uma foto dos lindíssimos) | ESSENCIAL | 5 | 5
RF6 | A aba Produto deve conter as informações completas do Produto e um simulador financeiro | ESSENCIAL | 13 | 6
RF7 | A aba Produto deve ser divida na respectiva ordem: O que é e para que serve o Produto, as especificações do produto e um simulador financeiro | IMPORTANTE | 8 | 7
RF8 | As especificações do produto deve conter um HLD | ESSENCIAL | 21 | 8
RF9 | A aba produto terá a opção de um chatbot parte do simulador para contratar o serviço | IMPORTANTE | 21 | 9
RF10 | Na aba castrado deverá perguntar se a pessoa é cliente ou usuário | ESSENCIAL | 5 | 10
RF11 | Para o cadastro do cliente será solicitados Nome completo, CPF, data de nascimento, nome da empresa, CNPJ, e-mail corporativo, nome de usuário e senha | ESSENCIAL | 13 | 11
RF12 | Para o cadastro do usuário será solicitados Nome completo, e-mail, nome de usuário e senha | ESSENCIAL | 13 | 12
RF13 | Na área de Login é solicitado um e-mail ou nome de usuário e senha | ESSENCIAL | 8 | 13
RF14 | Será feita uma validação do usuário para identificar se é cliente ou usuário final | ESSENCIAL | 21 | 14
RF15 | Na área do cliente, quando ele pesquisar , terá acesso a informações de dia, mês e ano do que foi detectado pelo sensor em relatório. | IMPORTANTE | 8 | 15