## Plano de Homologação
Plano de Homologação - Teste de Aceitação
Projeto: | Control Block
Codigo da demanda: | 1
Usuários Envolvidos: | Brandão
Analistas Envolvidos: | Bruna Garcia, Kivia Áraujo, Lucas Vinicius e Ranyery Coutinho
Data da homologação : | 2019-11-08
Id do Criterio de Aceite | Entregável | Critério de Aceitação | Responsável | Data para Concluir | Status em Homologação
011 | Cadastro no Sistema | Permitir o cadastro de vários usuários no sistema |  | 2019-11-20 | Concluído
013 | Login no Sistema | Tela de Login para autenticação dos usuários pré cadastrados |  | 2019-11-20 | Concluído
014 | Cadastro e login no Sistema | Validar a autenticação dos usuáros |  | 2019-11-20 | Concluído
Checklist de Funcionalidades - Critérios de Aceitação
Id da Funcionalidade | Funcionalidade | Ação | Resultado Esperado |  | Prioridade | Status em Homologação
RF013 | Permitir o login no sistema utilizando email e senha | Permitir a digitação do login (email) e senha + botão (Login) para autenticar usuário no sistema. | Usuário Autenticado e direcionado para a tela dashboard |  | Essencial | Testado - OK
RF013 | Consistir o campo "Login" com email válido | Permitir a digitação do login (email válido) para autenticar usuário no sistema. | Validar campo login sem erro. Se houver erro, exibir alerta para o usuário. |  | Essencial | Testado - OK
RF013 | Consistir o campo "Senha" com dados válidos | Permitir a digitação da senha com dados válidos para autenticar usuário no sistema. | Validar campo senha sem erro. Se houver erro, exibir alerta para o usuário. |  | Essencial | Testado - OK
RF014 | Permitir o cadastro no sistema utilizando nome completo, email e senha | Permitir a digitação do cadastro nome completo + email e senha + botão (cadastro) para autenticar usuário no sistema. | Usuário Autenticado e direcionado para a tela de login |  | Essencial | Testado - OK
RF014 | Consistir o campo "Nome completo" com um nome válido | Permitir a digitação do nome completo com dados válidos para inserir o usuário no sistema | Validar campo Nome completo sem erro. Se houver erro, exibir alerta para o usuário. |  | Essencial | Testado - OK
RF015 | Consistir o campo "email" com um nome válido | Permitir a digitação do email com dados válidos para inserir o usuário no sistema | Validar campo email sem erro. Se houver erro, exibir alerta para o usuário. |  | Essencial | Testado - OK
RF016 | Consistir o campo "senha" com um nome válido | Permitir a digitação do senha com dados válidos para inserir o usuário no sistema | Validar campo senha sem erro. Se houver erro, exibir alerta para o usuário. |  | Essencial | Testado - OK
Responsável pela Homologação
Data de homologação
Note on I20: Essencial - impede a continuidade da homologação) Importante - deve ser corrigido, porém não impede a continuidade da homologação Desejável - pode ser implantado com este erro.

## Cenário 1 - Login
Projeto: | XXXX
Codigo da Demanda | A-416
Analista: | Nome do Analista Desenvolvedor
Data : | 2019-05-13
Versão: | 00.00.001
Objetos | Local Git
Login.js
Cadastro.js
Caso de Teste: | Testar o login do usuário
Pré-Requisitos:
Possui usuario configurado para campanha 5 na base de testes.
Logar no sistema
Id do TC | Cenário | Condição/Iteração com sistema | Massa de Teste | Esperado / Valor esperado | Print Screen da Tela Esperada | Status – Desenvolvimento | Status – Qualidade | PrintScreen Evidência
RF013-01 | Permitir o login no sistema utilizando email e senha | Abrir o site www.controblock.com, selecionar a opção/menu LOGIN; digitar email do usuário no campo Login; ir para campo Senha | Email do usuário = bruna@gmail.com | Permitir sair do campo Login sem mensagem de Erro |  | OK | OK | N/A
RF013-02 | Permitir o login no sistema utilizando email e senha | Abrir o site www.controblock.com, selecionar a opção/menu LOGIN; digitar email do usuário no campo Login; ir para campo Senha | Email do usuário = EmailErrado.gmail.com | Exibir a mensagem de erro "Email/Login Inválido"; voltar para campo Login |  | OK | Ok | N/A
RF013-04 | Permitir o login no sistema utilizando email e senha | Abrir o site www.controblock.com, selecionar a opção/menu LOGIN; digitar email do usuário no campo Login; ir para campo Senha | Email do usuário = null/em branco | Exibir a mensagem de erro "Favor digitar email no campo Login"; voltar para campo Login |  | OK | OK | N/A
RF014-05 | Consistir o campo "Login" com email válido | Logar no sistema, clicar na opção de logar, exibir todos os dados do cliente | Cliente: xxx | O sistema deve apresentar os dados do cliente: "xxx" |  | OK | OK | N/A
RF014-06 | Consistir o campo "Senha" com dados válidos | Logar no sistema, clicar na opção de logar, exibir todos os dados do cliente | Cliente: xxx | O sistema deve apresentar os dados do cliente: "xxx" |  | OK | OK | N/A
Tester: Bruna Garcia
Data de homologação: | 2019-11-18

## Regressão Básica
Test Case - Regressão Básica - "Control Block"
ID | Cenário | Descrição | Quando Fazer? | Status - Qualidade
1 | Entrar no Site | Entrar no site www.controlblock.com | Fazer Sempre | OK
2 | Login | Selecionar o menu Login | Fazer Sempre | OK
3 | Login | Digitar um login/email válido | Fazer Sempre | OK
4 | Login | Digitar uma senha válida e clicar no botão ok/login | Fazer Sempre | OK
5 | Dashboard | Visualizar o Dashboard do usuário logado | Fazer Sempre | OK
6 | Dashboard | Verificar se os sensores exibidos são do usuário logado | Fazer Sempre | OK
7 | Logout | Clicar em Logout | Fazer Sempre | OK
8 | Site | Voltar para página principal do Site | Fazer Sempre | OK
Teste Unitário: | Desenvolvedor:
Status:

## Cenário 2 - Cadastro
Projeto: | XXXX
Codigo da Demanda | 1
Analista: | Bruna Garcia Delfino
Data : | 2019-11-18
Versão: | 00.00.001
Objetos | Local Git
Login.js
Cadastro.js
Caso de Teste: | Testar o login do usuário
Pré-Requisitos:
Possui usuario configurado para campanha 5 na base de testes.
Cadastrar no sistema
Id do TC | Cenário | Condição/Iteração com sistema | Massa de Teste | Esperado / Valor esperado | Print Screen da Tela Esperada | Status – Desenvolvimento | Status – Qualidade | PrintScreen Evidência
RF014-01 | Permitir o cadastro no sistema utilizando nome completo, email e senha | Abrir o site www.controblock.com, selecionar a opção/menu Cadastro; digitar nome completo do usuário no campo nome completo; ir para campo Email | Nome do usuário = Bruna Garcia | Permitir sair do campo Login sem mensagem de Erro |  | OK | OK | N/A
RF014-02 | Permitir o cadastro no sistema utilizando nome completo, email e senha | Abrir o site www.controblock.com, selecionar a opção/menu Cadastro; digitar Email do usuário no campo Email; ir para campo Senha | Email do usuário = bruna@gmail.com | Permitir sair do campo Login sem mensagem de Erro |  | OK | Ok | N/A
RF014-03 | Permitir o cadastro no sistema utilizando nome completo, email e senha | Abrir o site www.controblock.com, selecionar a opção/menu Cadastro; digitar Senha do usuário no campo Senha; ir para campo Senha | Senha do usuário = ***** | Permitir sair do campo Login sem mensagem de Erro |  | OK | OK | N/A
RF014-05 | Permitir o cadastro no sistema utilizando nome completo, email e senha | Abrir o site www.controblock.com, selecionar a opção/menu Cadastro; digitar Nome Completo do usuário no campo Nome completo; ir para campo Senha | Nome completo do usuário = "" | Exibir a mensagem de erro "Favor digitar nome completo"; voltar para campo nome completo |  | OK | OK | N/A
RF014-06 | Permitir o cadastro no sistema utilizando nome completo, email e senha | Abrir o site www.controblock.com, selecionar a opção/menu Cadastro; digitar Email do usuário no campo Email; ir para campo Senha | Email do usuário = "" | Exibir a mensagem de erro "Favor digitar nome Email"; voltar para campo Email |  | OK | OK | N/A
RF014-07 | Permitir o cadastro no sistema utilizando nome completo, email e senha | Abrir o site www.controblock.com, selecionar a opção/menu Cadastro; digitar Senha do usuário no campo Senha; ir para o botão de cadastro | Senha do usuário = ***** | Exibir a mensagem de erro "Favor digitar senha"; voltar para campo senha |  | OK | OK | N/A
RF011-08 | Consistir o botão 'Cadastro' | Cadastrar no sistema, clicar na opção de cadastro, exibir a tela de login | Cliente: xxx | O sistema deve redirecionar para o campo de login |  | OK | OK | N/A
Tester: Bruna Garcia
Data de homologação: | 2019-11-18